## Recap
Avancement | 0%

## liste des taches
Catégorie | Module | Nom page | Description | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status
database | BASE | *** | TABLE role | table | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | BASE | *** | TABLE genre | table | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | BASE | *** | TABLE users (login + profil...) | table | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | BASE | *** | TABLE objectif | table | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | BASE | *** | TABLE sante | table | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | BASE | *** | TABLE regime (+ colonnes %) | table | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | BASE | *** | TABLE activite_sportive | table | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | BASE | *** | TABLE wallet | table | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | BASE | *** | TABLE wallet_codes | table | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | BASE | *** | TABLE wallet_transactions | table | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | BASE | *** | TABLE user_regime | table | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | BASE | *** | TABLE parametres | table | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | BASE | *** | TABLE statut | table | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | BASE | *** | TABLE aliment | table | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | BASE | *** | TABLE regime_aliment | table | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | BASE | *** | TABLE user_regime_activite | table | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | DATA | insert.sql | Données roles (Admin/User) | donnees | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | DATA | insert.sql | Données genres (3) | donnees | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | DATA | insert.sql | Données objectifs (4) | donnees | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | DATA | insert.sql | 6 régimes avec % composition | donnees | 2 | 2 | 0 | 100% | tous | OK
database | DATA | insert.sql | 5 activités sportives | donnees | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | DATA | insert.sql | 15 codes portefeuille | donnees | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
database | DATA | insert.sql | 3 utilisateurs test (1 admin + 2 users) | donnees | 1 | 1 | 0 | 100% | tous | OK
web | Models | UserModel.php | CRUD users | model | 10 | 10 | 0 | 100% | Miranto | OK
web | Models | SanteModel.php | Gestion santé + calcul IMC | model | 10 | 10 | 0 | 100% | Harena | OK
web | Models | RegimeModel.php | CRUD régimes + % composition | model | 15 | 15 | 0 | 100% | Harena | OK
web | Models | ActiviteModel.php | CRUD activités sportives | model | 10 | 10 | 0 | 100% | Lova | OK
web | Models | WalletModel.php | Gestion portefeuille utilisateur | model | 10 | 10 | 0 | 100% | Lova | OK
web | Models | WalletCodeModel.php | Validation codes portefeuille | model | 10 | 10 | 0 | 100% | Lova | OK
web | Models | GenreModel.php | CRUD genres | model | 5 | 5 | 0 | 100% | Miranto | OK
web | Models | ObjectifModel.php | CRUD objectifs | model | 5 | 5 | 0 | 100% | Miranto | OK
web | Models | ParametreModel.php | CRUD paramètres système | model | 5 | 5 | 0 | 100% | Harena | OK
web | Models | DashboardModel.php | Statistiques globales + graphiques | model | 15 | 15 | 0 | 100% | Miranto | OK
web | Home | Home.php | index, profil, editProfil, updateProfil | Controller | 15 | 15 | 0 | 100% | Harena | OK
web | Auth | AuthController.php | 3 étapes inscription (infos + santé + objectif) | Controller | 20 | 20 | 0 | 100% | Miranto | OK
web | Auth | AuthController.php | Login / Logout | Controller | 10 | 10 | 0 | 100% | Miranto | OK
web | Regime | RegimeController.php | CRUD admin régimes + % composition | Controller | 20 | 20 | 0 | 100% | Miranto | OK
web | Regime | RegimeFrontend.php | Affichage public régimes + souscription | Controller | 15 | 15 | 0 | 100% | Harena | OK
web | Activite | ActiviteController.php | CRUD activités sportives | Controller | 10 | 10 | 0 | 100% | Harena | OK
web | Wallet | WalletController.php | Solde + ajout codes + historique | Controller | 15 | 15 | 0 | 100% | Lova | OK
web | Wallet | WalletCodeController.php | Gestion codes (admin) | Controller | 10 | 10 | 0 | 100% | Harena | OK
web | Admin | BackofficeController.php | Dashboard admin + statistiques | Controller | 15 | 15 | 0 | 100% | Miranto | OK
web | Admin | DashbordController.php | Graphiques avancés (10 métriques) | Controller | 20 | 20 | 0 | 100% | Miranto | OK
web | Admin | ParametreController.php | CRUD paramètres système | Controller | 10 | 10 | 0 | 100% | Harena | OK
web | Routes | Routes.php | 38+ routes avec filtres auth/role | route | 10 | 10 | 0 | 100% | Miranto & Harena | OK
web | Routes | Routes.php | Routes publiques (accueil, régimes) | route | 5 | 5 | 0 | 100% | Miranto & Harena | OK
web | Routes | Routes.php | Routes authentifiées (profil, wallet) | route | 5 | 5 | 0 | 100% | Lova | OK
web | Routes | Routes.php | Routes admin (CRUD + dashboard) | route | 5 | 5 | 0 | 100% | Miranto | OK
web | Filters | AuthFilter.php | Vérification connexion utilisateur | filter | 5 | 5 | 0 | 100% | Miranto | OK
web | Filters | RoleFilter.php | Vérification rôle Admin | filter | 5 | 5 | 0 | 100% | Miranto | OK
web | Views/auth | login.php | Page de connexion | page | 10 | 10 | 0 | 100% | Miranto | OK
web | Views/auth | inscription.php | Étape 1 inscription (infos personnelles) | page | 10 | 10 | 0 | 100% | Miranto | OK
web | Views/auth | inscription_sante.php | Étape 2 inscription (taille/poids/IMC) | page | 10 | 10 | 0 | 100% | Miranto | OK
web | Views/auth | inscription_objectif.php | Étape 3 inscription (choix objectif) | page | 10 | 10 | 0 | 100% | Miranto | OK
web | Views/auth | profil.php | Page profil utilisateur | page | 10 | 10 | 0 | 100% | Harena | OK
web | Views/auth | profil_edit.php | Modification profil utilisateur | page | 10 | 10 | 0 | 100% | Harena | OK
web | Views/regimes | index.php | Liste des régimes disponibles | page | 10 | 10 | 0 | 100% | Harena | OK
web | Views/regimes | show.php | Détail régime + composition visuelle | page | 15 | 15 | 0 | 100% | Harena | OK
web | Views/admin | index.php | Backoffice admin (stats + listes) | page | 10 | 10 | 0 | 100% | Miranto | OK
web | Views/admin | dashboard.php | Dashboard graphiques avancés | page | 15 | 15 | 0 | 100% | Miranto | OK
web | Views/admin | regime_form.php | Formulaire création/édition régime | page | 10 | 10 | 0 | 100% | Harena | OK
web | Views/admin | activite_form.php | Formulaire CRUD activités | page | 10 | 10 | 0 | 100% | Harena | OK
web | Views/admin | wallet_codes.php | Gestion codes portefeuille (admin) | page | 10 | 10 | 0 | 100% | Lova | OK
web | Views/admin | parametres.php | Gestion paramètres système | page | 10 | 10 | 0 | 100% | Harena | OK
web | Gold | profil.php | Activation compte Gold (50 000 Ar) | feature | 10 | 10 | 0 | 100% | Lova & Harena | OK
web | Gold | RegimeFrontend.php | Remise -15% pour membres Gold | feature | 5 | 5 | 0 | 100% | Lova & Harena | OK
web | PDF | Home.php | Téléchargement PDF profil utilisateur | feature | 10 | 10 | 0 | 100% | Harena | OK

## avancement projet
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
489 | 489 | 0 | 100% | 0
|  | 0 | heure

## detail
Total | 2026-05-10
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
2 | 2
1 | 1
1 | 1
1 | 1
10 | 10
10 | 10
15 | 15
10 | 10
10 | 10
10 | 10
5 | 5
5 | 5
5 | 5
15 | 15
15 | 15
20 | 20
10 | 10
20 | 20
15 | 15
10 | 10
15 | 15
10 | 10
15 | 15
20 | 20
10 | 10
10 | 10
5 | 5
5 | 5
5 | 5
5 | 5
5 | 5
10 | 10
10 | 10
10 | 10
10 | 10
10 | 10
10 | 10
10 | 10
15 | 15
10 | 10
15 | 15
10 | 10
10 | 10
10 | 10
10 | 10
10 | 10
5 | 5
10 | 10